# PLAN D’ORGANISATION de CONCOURS d’ATTELAGE de TRADITION A.F.A

# Septembre de l’année précédente

- Prendre l’adhésion A.F.A

- S’assurer la participation d’une association ou constituer une association Loi 1901

- Prendre une assurance responsabilité civile d’organisateur

- Demande d’autorisation auprès de la Mairie du lieu

- Etablir le budget prévisionnel

- Recherche de sponsors et partenaires

- Proposer une date au délégué régional et au secrétariat de l’AFA.

- Fixer la date, les catégories, s’il y a lieu

- Prévoir le programme

- Prévoir le jury, le délégué technique

- Assister à la réunion des organisateurs et de la mise à jour du calendrier

4 mois avant

- Prévoir la mise en place du terrain – visite avec le délégué technique

- Etablir une liste du matériel

- Prévoir adresse et téléphone « =boite aux lettres »

- Etablir l’avant-programme

- Réaliser les affiches

- Contacter la presse

3 mois avant

- Faire la déclaration d’organisation de manifestation auprès des service de la Préfecture (Cerfa –13447-02)

- Demande d’autorisation auprès de la Mairie de licence de vendre des boissons des DEUX PREMIERS GROUPES (si boissons alcoolisées et restauration)

- Démarches auprès des mairies dont le routier emprunte les routes et chemins

- Faire la déclaration auprès de la S.A.C.E.M si nécessaire

- Prévoir la billetterie numérotée (entrées payantes ou (et) entrées gratuites)

- Réaliser programme et invitations

- Prévoir les équipes de bénévoles

1 mois avant

- Prévoir le paddock (point d’eau et d’électricité) et l’hébergement des chevaux

- Confirmer auprès des juges et autres techniciens (médecin, secouristes et pompier, gendarmerie, vétérinaire, etc.)

- Commander plaques et flots

- Lister cadeaux et coupes

- Diffuser les invitations, affiches et communiqués de presse

15 à 3 jours avant

- Former les équipes de bénévoles

- Affichages

- Préparer les dossiers du jury, des participants, des bénévoles

- Installer le terrain - Assurer la décoration

- Passer les commandes pour buvette et restaurant

- Envoyer dès la connaissance des engagés le dernier communiqué de presse

1 jour avant et jour « J »

- Mettre en place le fléchage (pour les participants et les visiteurs)

- Soyez très attentifs au bon déroulement de la manifestation - Encourager les troupes

- Accueillir les partenaires et la presse

Jour « J » et 1 jour après

- Adresser le compte-rendu aux journaux et radios

- Finir le démontage du terrain, nettoyer et ranger le matériel

1 jour au 10ème jours après et plus

- Adresser le compte-rendu + photos à l’AFA

- Rassembler tous les articles de presse, professionnel et de T.V

- Constituer un dossier de remerciements à transmettre à tous ceux qui ont apporté leurs soutiens financiers

- Adresser une lettre de remerciement à ceux qui ont apporté soutien moral, services, aides gracieuses…

- Dresser le bilan définitif et financier

# L’année suivante

- Recommencer !							Bon courage et Bravo